

**COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE PROGRAMMATION LEADER 2014-2020**

**DU GAL PAYS D’ALENÇON DU 17 DECEMBRE 2018**

**à Alençon**

**\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Présents :***

***Collège public* (4 membres présents) :**

Régis CHEVALLIER, Président du GAL du Pays d’Alençon – Titulaire

Jean-Marie FIRMESSE, Conseiller communautaire de la Communauté Urbaine d’Alençon – Titulaire

Monique NICOLAS LIBERGE, Vice-Présidente du PNR Normandie-Maine - Titulaire

Michel SALMON, Conseiller communautaire de la CDC Vallée de la Haute Sarthe – Titulaire

***Collège privé* (8 membres présents) :**

Lionel CORBIERE, Directeur de la Mission Locale du Pays d’Alençon – Titulaire

Patrick FROUARD, Administrateur de la Fédération Familles Rurales de l’Orne – Titulaire

Gilles HAVARD, Délégué aux relations territoriales au sein du Groupe La Poste – Titulaire

Laurence LUBRUN, Administratrice de la Chambre d’Agriculture de l’Orne – Titulaire

Rémy MESNIL, Membre du CLE Initiatives Orne du Pays d’Alençon – Titulaire

Claude MORIN, Administrateur de la CCI Le Mans – Sarthe - Titulaire

François ROBLIN, Directeur du CAUE de l’Orne – Titulaire

Dominique VONTHRON, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat interdépartementale Calvados-Orne – Délégation Orne – Titulaire

***Invités :***

Yves LECORGNE, Chargé de mission - Conseil Régional de Normandie (service instructeur)

Sophie DOUVRY, Conseillère départementale – Conseil départemental de l’Orne

Edmée DUFEU, Chargée de mission LEADER du Pays d’Alençon

Patricia NOAL, Directrice en charge du programme LEADER du Pays d’Alençon

Bastien PAJOT, Chargé de mission LEADER du Pays d’Alençon

**Excusés :**

Christophe de BALORRE, Président du Conseil départemental de l’Orne

Micheline CHOLLET, Conseillère Communautaire de la CDC des Sources de l’Orne – Titulaire

Rémi BARRÉ, Conseiller Communautaire de la CDC des Sources de l’Orne – Suppléant

Gérard LURCON, Vice-Président de la Communauté Urbaine d’Alençon – Titulaire

Jérôme LARCHEVEQUE, Conseiller Communautaire de la Communauté Urbaine d’Alençon – Titulaire

Christophe ROMET, CCI Portes de Normandie – Titulaire

Marc de GOUVION SAINT-CYR, CCI Portes de Normandie – Suppléant

Pierre SENANT, CCI Portes de Normandie – Suppléant

Guy DESCHOOLMEESTER, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Sarthe – Titulaire

Georges DARTHEVEL, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Sarthe – Suppléant

Gérard BOIS, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Sarthe – Suppléant

Sandrine DEMOLES, Directrice de la Fédération ornaise des ADMR – Titulaire

Jean-Jacques MENARD, Fédération ornaise des ADMR – Suppléant

Nombre de membres présents : ***12 dont 8 appartenant au collège privé***.

Pour respecter la règle du double quorum, au minimum 11 membres doivent être présents au comité dont 6 au moins appartiennent au collège privé.

***La règle du double quorum est respectée***, les décisions prises lors du comité de programmation du 17 décembre 2018 sont par conséquent valides.

Le neuvième comité de programmation LEADER du Pays d’Alençon s’est tenu à la Chambre d’Agriculture de l’Orne à Alençon.

**Ordre du jour** :

1. Etat de la mise en œuvre du programme LEADER
2. Examen de 4 dossiers pour un avis d’opportunité

5. Examen de 1 dossier pour un avis définitif

6. Questions diverses

Il est rappelé que les membres délibérants présents au comité de programmation s’engagent

* à faire connaître au Président du comité toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptibles de conduire à un conflit d’intérêts
* à ne pas prendre part à la décision relative aux opérations sur lesquelles il se trouverait en situation de conflit d’intérêts.

**1. ETAT DE LA MISE EN œuvre DU PROGRAMME LEADER AU NIVEAU NATIONAL**

Au niveau national au 30/09/2018 :

⯈ +700 millions € de FEADER attribués pour le programme LEADER 2014-2020

⯈ 340 GAL français retenus

⯈ 11,3 % de programmation

⯈ 2,8 % de paiement

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pays** | **Montant Mesure LEADER** | **Paiement** |
| 1 | Danemark | 63,9 millions € | 43,7% |
| 2 | Royaume Uni | 281,9 millions € | 31% |
| 3 | Finlande | 127,07 millions € | 29,8% |
| 4 | Estonie | 72 millions € | 27% |
| … |  |  |  |
| 10 | Allemagne | 1 308,6 millions € | 15,9% |
| … |  |  |  |
| 14 | Espagne | 858,3 millions € | 12,4% |
| … |  |  |  |
| 20 | Italie | 617,7 | 5,3% |
| … |  |  |  |
| **27** | **FRANCE** | **703,7 millions €** | **2,8%** |
| 28 | Slovaquie | 77,9 millions € | 0,9% |

Le programme LEADER 2014-2020 est confronté à un important retard dans sa mise en œuvre en raison d’un dysfonctionnement franco-français. Le transfert de l’autorité de gestion aux régions, le déploiement de l’outil OSIRIS très tardivement en 2018, la réorganisation des régions suite aux fusions, la sur-réglementation française… sont autant de raisons qui expliquent ce retard dans l’instruction des demandes de subvention et de paiement. La France pointe ainsi à l’avant dernière place devant la Slovaquie en termes de paiement et n’a programmé qu’un peu plus de 11% de son enveloppe FEADER de 703,7 millions €.

Les membres du comité ont souligné que ce dysfonctionnement n’est pas spécifique au programme LEADER. Tous les fonds européens sont ainsi impactés par cette lourdeur administrative arrivant à des délais de paiement de plus de 2 ans après la réalisation des opérations. Cette situation impacte l’image de l’Europe et fragilise les porteurs de projet et le territoire par un ralentissement des investissements.

La région Normandie est consciente de la situation, l’équipe en charge de la mise en œuvre du programme LEADER a ainsi été renforcée mais une période de formation de ces nouvelles personnes recrutées a été nécessaire. Par ailleurs, pour trouver des solutions afin d’éviter tout dégagement d’office en 2018, le Président, Hervé Morin, a réuni les GAL normands début septembre 2018. Une nouvelle rencontre est prévue à la fin du premier trimestre 2019…

**2. ETAT DE LA MISE EN œuvre DU PROGRAMME LEADER du GAL PAYS D’ALENCON**

⯈ 8 comités de programmation LEADER depuis le lancement du programme en 2016

⯈ 37 avis d’opportunité favorables, 2 avis d’opportunité défavorables et 1 dossier abandonné

⯈ 14 avis définitifs favorables

⯈ 21,24 % de l’enveloppe LEADER programmée, soit 490 607 €

⯈ 11,3 % de l’enveloppe LEADER payée, soit 267 000 €

***Etat d’avancement du programme LEADER du GAL Pays d’Alençon au 17/12/2018***

**⇨ Le GAL du Pays d’Alençon a atteint l’objectif fixé dans sa convention de mise en œuvre du programme LEADER de justifier le paiement de 10% de son enveloppe au 31 décembre 2018.**

⇨ Au 31 décembre 2019, le GAL du Pays d’Alençon devra justifier d’un taux de paiement de 20% de son enveloppe, soit 461 880 €.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAYSDALOFQ PC   |  | | --- | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | --- | |  | | | | | |  | | |  | | |
| **GAL PAYS D'ALENCON** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| **ETAT D'AVANCEMENT DE LA PROGRAMMATION AU 17 DECEMBRE 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Maître d'ouvrage** | | | **Opération** | | | **PRE-SELECTION avis d'opportunité** | | **PROGRAMMATION avis définitif** | | | | | | | | | | | **Taux de programmation** |  | **PAIEMENT** | | | | | **Taux de paiement** | | |
| **CP LEADER** | **Notation (sur 30)** | **CP LEADER** | | | **Coût total éligible** | | | | **Aide LEADER notifiée** | | | |  | **Coût total réalisé** | | | **Aide LEADER versée** | |
| **FICHE ACTION 1 : DEVELOPPER L'OBSERVATION ET L'ANALYSE TERRITORIALES** | | | | | | | | **ENVELOPPE FEADER** | | | | | | | **110 000,00 €** | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| CDC Vallée de la Haute Sarthe | | | Elaboration du projet de territoire | | | 29/05/2017 | 28 | 27/11/2017 | | | 7 200,00 € | | | | 5 760,00 € | | | |  |  | 7 200,00 € | | | 5 760,00 € | |  | | |
| **TOTAL FICHE ACTION 1** | | | | | | | | | | | **7 200,00 €** | | | | **5 760,00 €** | | | | **5,24%** |  | **7 200,00 €** | | | **5 760,00 €** | | **5,24%** | | |
| **FICHE ACTION 2 : PROMOUVOIR LES PROJETS ENERGETIQUES ET DURABLES** | | | | | | | | **ENVELOPPE FEADER** | | | | | | | **200 000,00 €** | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| Pays d'Alençon | | | Etude pré-opérationnelle d'OPAH sur la commune nouvelle de Villeneuve en Perseigne et la CDC du Saosnois | | | 18/04/2016 | 21,5 | 04/07/2016 | | | 25 020,55 € | | | | 20 000,00 € | | | |  |  | 27 558,08 € | | | 20 000,00 € | |  | | |
| Pays d'Alençon | | | Mise en œuvre du défi Familles à énergie positive - hiver 2015/2016 | | | 18/04/2016 | 18 | CE 16/04/18 | | | 16 447,49 € | | | | 11 399,07 € | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| **TOTAL FICHE ACTION 2** | | | | | | | | | | | **41 468,04 €** | | | | **31 399,07 €** | | | | **15,70%** |  | **27 558,08 €** | | | **20 000,00 €** | | **10%** | | |
| **FICHE ACTION 3 : CONSOLIDER LE RESEAU ASSOCIATIF ET COOPERATIF** | | | | | | | | **ENVELOPPE FEADER** | | | | | | | **150 000,00 €** | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| **TOTAL FICHE ACTION 3** | | | | | | | | | | |  | | | | **- €** | | | | **0,00%** |  |  | | |  | | **0,00%** | | |
| **FICHE ACTION 4 : ENCOURAGER LA MOBILITE DURABLE** | | | | | | | | **ENVELOPPE FEADER** | | | | | | | **150 000,00 €** | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| TE61 | | | Déploiement du réseau d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques (23 bornes électriques) | | | 18/04/2016 | 22 | 19/03/2018 | | | 153 338,80 € | | | | 15 000,00 € | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| **TOTAL FICHE ACTION 4** | | | | | | | | | | | **153 338,80 €** | | | | **15 000,00 €** | | | | **10,00%** |  | - € | | | - € | | **0,00%** | | |
| **FICHE ACTION 5 : DEVELOPPER DE NOUVEAUX SERVICES PAR LE NUMERIQUE** | | | | | | | | **ENVELOPPE FEADER** | | | | | | | **100 000,00 €** | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| CCI Portes de Normandie | | | Premier forum des métiers du numérique, SILIC#ORNE Vallée | | | 04/07/2016 | 20,5 | 29/05/2017 | | | 17 620,92 € | | | | 10 281,81 € | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| **TOTAL FICHE ACTION 5** | | | | | | | | | | | **17 620,92 €** | | | | **10 281,81 €** | | | | **10,28%** |  | **- €** | | | **- €** | | **0,00%** | | |
| **FICHE ACTION 6 : CONSTRUIRE UN TERRITOIRE SOLIDAIRE** | | | | | | | | **ENVELOPPE FEADER** | | | | | | | **180 000,00 €** | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| Association Les Bambins sagiens | | | Création d'une maison d'assistantes maternelles | | | 18/04/2016 | 17,5 | 04/07/2016 | | | 3 593,18 € | | | | 2 800,00 € | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| CDC Vallée de la Haute Sarthe | | | Création d'une aire de loisirs intergénérationnelle au Mêle sur Sarthe | | | 18/04/2016 | 24,5 | 04/07/2016 | | | 49 125,75 € | | | | 40 000,00 € | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| Hôpital de Sées | | | Création d'une permanence de consultations de cardiologie | | | 19/03/2018 | 19,50 € | 02/07/2018 | | | 55 503,22 € | | | | 40 000,00 € | | | |  |  | 55 503,22 € | | | 40 000,00 € | |  | | |
| **TOTAL FICHE ACTION 6** | | | | | | | | | | | **308 222,15 €** | | | | **82 800,00 €** | | | | **46,00%** |  | **55 503,22 €** | | | **40 000,00 €** | | **22,22%** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maître d'ouvrage** | **Opération** | **PRE-SELECTION avis d'opportunité** | | **PROGRAMMATION avis définitif** | | | **Taux de programmation** |  | **PAIEMENT** | | **Taux de paiement** |
| **CP LEADER** | **Notation (sur 30)** | **CP LEADER** | **Coût total éligible** | **Aide LEADER notifiée** |  | **Coût total réalisé** | **Aide LEADER versée** |
| **FICHE ACTION 7 : S'APPUYER SUR DES EQUIPEMENTS PERFORMANTS** | | | | **ENVELOPPE FEADER** | | **700 000,00 €** |  |  |  |  |  |
| ALTHEA | Développement de l'offre d'hébergement temporaire pour les jeunes en alternance du FJT | 18/04/2016 | 20 | 29/05/2017 | 955 000,00 € | 91 000,00 € |  |  |  |  |  |
| **TOTAL FICHE ACTION 7** | | | | | **955 000,00 €** | **91 000,00 €** | **13,00%** |  | **- €** | **- €** | **0,00%** |
| **FICHE ACTION 8 : REDYNAMISER L'ECONOMIE DE PROXIMITE** | | | | **ENVELOPPE FEADER** | | **200 000,00 €** |  |  |  |  |  |
| Mme LIEURAY | Maintien du commerce Tabac-Presse-Jeux-Cadeaux | 18/04/2016 | 23,5 | 08/12/2016 | 23 525,00 € | 14 115,00 € |  |  |  |  |  |
| CCI Portes de Normandie | Redynamiser le commerce de l'hyper centre d'Alençon | 08/12/2016 | 25,5 | 29/05/2017 | 41 307,95 € | 31 290,36 € |  |  |  |  |  |
| Commune de Saint Denis sur Sarthon | Implantation d'une boulangerie-pâtisserie | 04/07/2016 | 17 | 4/07/2016 CE | 188 851,67 € | 40 000,00 € |  |  | 195 570,95 € | *32 000,00 €* |  |
| **TOTAL FICHE ACTION 8** | | | | | **64 832,95 €** | **85 405,36 €** | **42,70%** |  | **195 570,95 €** | **32 000,00 €** | **16,00%** |
| **FICHE ACTION 9 : STRUCTURER UNE OFFRE TOURISTIQUE DE PROXIMITE** | | | |  |  | **120 000,00 €** |  |  |  |  |  |
| **TOTAL FICHE ACTION 9** | | | | |  | **- €** | **0,00%** |  |  |  | **0,00%** |
| **FICHE ACTION 10 : COOPERER POUR PARTAGER, EXPERIMENTER ET INNOVER** | | | |  |  | **90 000,00 €** |  |  |  |  |  |
| **TOTAL FICHE ACTION 10** | | | | |  | **- €** | **0,00%** |  |  |  | **0,00%** |
| **FICHE ACTION 11 : ANIMATION, GESTION ET COMMUNICATION DU PROGRAMME LEADER** | | |  |  |  | **309 399,00 €** |  |  |  |  |  |
| Pays d'Alençon | Animation et gestion du programme LEADER - 2016 | / | / | 04/07/2016 | 120 700,50 € | 96 560,40 € |  |  | 113 515,70 € | 90 812,52 € |  |
| Pays d'Alençon | Animation et gestion du programme LEADER - 2017 | / | / | 02/07/2018 | 90 500,70 € | 72 400,56 € |  |  | 93 449,29 € | 72 400,56 € |  |
| **TOTAL FICHE ACTION 11** | | | | | **211 201,20 €** | **168 960,96 €** | **54,61%** |  | **206 964,99 €** | **163 213,08 €** | **52,75%** |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | **1 758 884,06 €** | **490 607,20 €** |  |  | **492 797,24 €** | **260 973,08 €** |  |
| **TAUX DE PROGRAMMATION (Enveloppe globale FEADER : 2 309 399 €)** | | | | | | **21,24%** |  |  | **TAUX DE PAIEMENT** | **11,30%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAYSDALOFQ PC**   |  | | --- | | **GAL PAYS D'ALENCON** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | |
| **ETAT DE LA PRE-SELECTION DES DOSSIERS AU 17 DECEMBRE 2018** | | | | | | | | | | | |
| **AVIS FAVORABLES** | | |  |  | | **PRE-SELECTION** | | | |
| **Maître d'ouvrage** | **Opération** | | **Coût total prévisionnel** | **Montant LEADER sollicité** | | **Date CP LEADER** | | **Notation (sur 30)** | |
| **FICHE ACTION 1 : DEVELOPPER L'OBSERVATION ET L'ANALYSE TERRITORIALES** | | | **36 037,49 €** | **28 829,99 €** | |  | | | |
| Pays d'Alençon | Etude préalable au lancement d'une OCM à l'échelle du Pays | | 27 400,00 € | 21 920,00 € | | 27/11/2017 | | 24 | |
| CDC Maine Saosnois | Elaboration d'un plan intercommunal de redynamisation commerciale | | 8 637,49 € | 6 909,99 € | | 27/11/2017 | | 21 | |
| **FICHE ACTION 2 : PROMOUVOIR LES PROJETS ENERGETIQUES ET DURABLES** | | | **352 477,00 €** | **149 876,00 €** | |  | | | |
| CUA | Mise en place d'une plateforme territoriale de rénovation énergétique | | 223 532,00 € | 50 000,00 € | | 02/07/2018 | | 21,5 | |
| CUA | Accompagnement renforcé pour l'installation de producteurs de légumes | | 62 345,00 € | 49 876,00 € | | 02/07/2018 | | 17 | |
| CDC Sources de l'Orne | Accompagnement à l'installation de maraïchers grâce au dispositif de test agricole | | 66 600,00 € | 50 000,00 € | | 02/07/2018 | | 16 | |
| **FICHE ACTION 3 : CONSOLIDER LE RESEAU ASSOCIATIF ET COOPERATIF** | | | **57 127,12 €** | **21 400,00 €** | |  | | | |
| Agir la Redingote | Mutualisation d'un poste de responsable Formation avec l'association Aide | | 47 127,12 € | 15 000,00 € | | 08/12/2016 | | 24 | |
| Compagnie Bleu 202 | Création d'un studio de danse | | 10 000,00 € | 6 400,00 € | | 27/11/2017 | | 16,5 | |
| **FICHE ACTION 4 : ENCOURAGER LA MOBILITE DURABLE** | | | **126 630,00 €** | **15 000,00 €** | |  | | | |
| Villeneuve en Perseigne | Aménagement du hameau des Buissons | | 126 630,00 € | 15 000,00 € | | 08/12/2016 | | 16,5 | |
| **FICHE ACTION 5 : DEVELOPPER DE NOUVEAUX SERVICES PAR LE NUMERIQUE** | | | **26 144,99 €** | **15 995,70 €** | |  | | | |
| Les OURANIES | Développement de web média "in sitU" | | 7 173,38 € | 5 738,70 € | | 27/11/2017 | | 18 | |
| Mission Locale Sarthe Nord | Développer le numérique pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes | | 18 971,61 € | 10 257,00 € | | 02/07/2018 | | 19 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE ACTION 6 : CONSTRUIRE UN TERRITOIRE SOLIDAIRE** | | **458 826,00 €** | **98 916,00 €** |  | |
| CDC Bocage carrougien | Création d'une Maison de Services Au Public | 29 896,00 € | 8 916,00 € | 4/07/2016 CE | 22 |
| CDC de la Vallée de la Haute sarthe | Création d'aires de loisirs accessibles pour tous à Courtomer | 250 000,00 € | 40 000,00 € | 29/05/2017 | 21,5 |
| Commune de Lonrai | Création d'un site ludique et sportif intergénérationnel | 178 930,00 € | 50 000,00 € | 02/07/2018 | 16,5 |
| **FICHE ACTION 7 : S'APPUYER SUR DES EQUIPEMENTS PERFORMANTS** | | **5 241 352,60 €** | **564 394,00 €** |  |  |
| Commune nouvelle d'Ecouves | Réhabilitation du foyer rural pour maintenir un équipement de proximité de qualité et performant énergétiquement | 726 052,60 € | 100 000,00 € | 4/07/2016 CE | 17 |
| Association Les Rives du Lac | Création d'un établissement d'un accueil temporaire favorisant le retour et le maintien à domicile de personnes fragilisées | 980 000,00 € | 130 000,00 € | 4/07/2016 CE | 26,5 |
| CUA | Extension du CRD | 854 000,00 € | 83 694,00 € | 4/07/2016 CE | 23 |
| TE61 | Création d'un showroom des énergies renouvelables | 1 108 500,00 € | 130 000,00 € | 08/12/2016 | 24 |
| Commune de Villeneuve en Perseigne | Construction d'un gymnase | 1 400 000,00 € | 100 000,00 € | 19/03/2018 | 17 |
| Commune d'Ecouves | Extension de la micro-crèche à Radon | 172 800,00 € | 20 700,00 € | 02/07/2018 | 16 |
| **FICHE ACTION 8 : REDYNAMISER L'ECONOMIE DE PROXIMITE** | | **- €** | **- €** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **FICHE ACTION 9 : STRUCTURER UNE OFFRE TOURISTIQUE DE PROXIMITE** | | **391 083,76 €** | **96 123,64 €** |  |  |
| M.CHAUVIN | En terre Sauvage : développement d'un hébergement insolite et d'un nouvel espace bisons/moufons/daims | 42 222,52 € | 15 000,00 € | 08/12/2016 | 19 |
| CDC Vallée de la Haute Sarthe | Création de 3 aires de camping-car | 36 666,67 € | 15 000,00 € | 29/05/2017 | 23 |
| Commune de Saint Céneri le Gérei | Création d'une salle culturelle et d'un gîte d'étape en réhabilitant un ancien logement communal | 230 458,00 € | 15 000,00 € | 29/05/2017 | 23,5 |
| OT Mamers Saosnois | Valorisation du circuit touristique urbain | 2 500,00 € | 2 000,00 € | 27/11/2017 | 16,5 |
| CDC Vallée de la Haute Sarthe | Mise en tourisme de l'offre de randonnées et développement d'animations | 79 236,57 € | 49 123,64 € | 02/07/2018 | 21 |
| **FICHE ACTION 10 : COOPERER POUR PARTAGER, EXPERIMENTER ET INNOVER** | | **3 427,81 €** | **2 056,81 €** |  | |
| Centre social Croix mercier | Promouvoir la mobilité internationale des jeunes ornais | 3 427,81 € | 2 056,81 € | 4/07/2016 CE | 19 |
| **TOTAL SUITE AUX AVIS FAVORABLES D’OPPORTUNITE** | | **6 693 106,77 €** | **992 592,14 €** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AVIS DEFAVORABLE** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Maître d'ouvrage** | **Opération** | **Coût total prévisionnel** | **Montant LEADER sollicité** | **Date CP LEADER** | **Notation (sur 30)** | **Fiche Action** |
| Entreprise SNOT | Mise en œuvre d'une stratégie de communication pour développer l'activité aujourd'hui déclinante | 23 110,00 € | 8 241,00 € | 08/12/2016 | 10,5 | 8 |
| Commune de Champfleur | Développement de liaisons douces dans le bourg | 519 082,00 € | 15 000,00 € | 27/11/2017 | 13 | 4 |

**3. EXAMEN DE 4 DOSSIERS POUR UN AVIS D’OPPORTUNITE**

Avant l’examen du dossier pour avis d’opportunité, une présentation du projet est faite aux membres du comité (cf. guide de réunion – fiche de présentation de chaque dossier). Ensuite, la proposition de notation du dossier formulée par les membres du comité technique réuni le 5 décembre dernier est indiquée aux membres du comité de programmation avant qu’ils donnent leur avis.

* **Dossier « Consolidation et développement de la plateforme Mobijump » - Centre social Edith Bonnem**

***Analyse du comité de programmation LEADER***

* + Contribution du projet au programme LEADER 2 sur 4
  + Périmètre et innovation 3 sur 6
  + Dimension partenariale du projet 4 sur 5
  + Faisabilité technique et économique du projet 3 sur 5
  + Fiche action 4 : Promouvoir de nouvelles solutions alternatives

et interconnectées de transport 8 sur 10

**TOTAL 20 sur 30**

**⇨ Avis d’opportunité favorable** des membres présents du comité de programmation LEADER.

* **Dossier « Installation d’une station d’avitaillement en Gaz Naturel Comprimé pour véhicule » - Territoire d’énergie Orne (Te61)**

***Analyse du comité de programmation LEADER***

* + Contribution du projet au programme LEADER 2 sur 4
  + Rayonnement, innovation et emploi 4 sur 6
  + Dimension partenariale du projet 1 sur 5
  + Faisabilité technique et économique du projet 4 sur 5
  + Fiche action 4 : Promouvoir de nouvelles solutions alternatives

et interconnectées de transport 6 sur 10

**TOTAL 17 sur 30**

**⇨ Avis d’opportunité favorable** des membres du comité de programmation LEADER.

* **Dossier « Intégrer le numérique pour faciliter l’insertion professionnelle et sociale des jeunes » - Mission Locale du Pays d’Alençon**

***Analyse du comité de programmation LEADER***

* + Contribution du projet au programme LEADER 3 sur 4
  + Rayonnement, innovation et emploi 5 sur 6
  + Dimension partenariale du projet 2 sur 5
  + Faisabilité technique et économique du projet 4 sur 5
  + Fiche action 5 : Développer de nouveaux services par le numérique 6 sur 10

**TOTAL 20 sur 30**

**⇨ Avis d’opportunité favorable** des membres du comité de programmation LEADER.

Monsieur Lionel CORBIERE, Directeur de la Mission Locale du Pays d’Alençon, a quitté la salle de réunion afin de ne pas prendre part aux échanges et à la décision de pré-sélection de cette opération.

* **Dossier « Eco-réhabilitation d’un bâti ancien en vue d’en faire un pôle ressource en faveur du développement durable » - CDC Sources de l’Orne**

***Analyse du comité de programmation LEADER***

* + Contribution du projet au programme LEADER 2 sur 4
  + Rayonnement, innovation et emploi 6 sur 6
  + Dimension partenariale du projet 5 sur 5
  + Faisabilité technique et économique du projet 4 sur 5
  + Fiche action 7 : S’appuyer sur des équipements performants 9 sur 10

**TOTAL 26 sur 30**

**⇨ Avis d’opportunité favorable** des membres du comité de programmation LEADER.

**3. EXAMEN DE 1 DOSSIER POUR UN AVIS DEFINITIF**

* **Dossier « Développement de web média "in sitU"» - Les Ouranies**

**Pour rappel : avis d’opportunité favorable au comité de programmation LEADER du 27/11/2017 (Grille de sélection : 18/30).**

**Rapport d’instruction validé le 17 décembre 2018**

**Budget prévisionnel :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dépenses éligibles** | **TTC** | **Recettes** | **HT** |
| Equipement de captation | 8 608,06 € | **UE – LEADER sollicité** | **6 186,45 €** |
| CD Orne | 1 721,61 € |
| Créavenir | 700,00 € |
| **TOTAL HT** | **8 608,06 €** | **TOTAL HT** | **8 608,06 €** |

**⇨ Avis définitif favorable** des membres du comité de programmation LEADER pour octroyer une aide FEADER de 6 186,45 € aux Ouranies.

**Récapitulatif de la programmation par fiche action**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FA** | **Opération** | **Enveloppe LEADER** | **Programmation** | **Disponibilités** |
| 1 | Développer l’observation et l’analyse territoriales | 110 000 € | **5 760 €** | 104 240 € |
| 2 | Promouvoir les projets énergétiques et durables | 200 000 € | **31 377,49 €** | 168 622,51 € |
| 3 | Consolider le réseau associatif et coopératif | 150 000 € | **0 €** | 150 000 € |
| 4 | Encourager la mobilité durable | 150 000 € | **15 000 €** | 135 000 € |
| 5 | Développer de nouveaux services par le numérique | 100 000 € | **16 468,26 €** | 83 531,74 € |
| 6 | Construire un territoire solidaire | 180 000 € | **82 800 €** | 97 200 € |
| 7 | S’appuyer sur des équipements structurants | 700 000 € | **91 000 €** | 609 000 € |
| 8 | Redynamiser l’économie de proximité | 200 000 € | **85 405,36 €** | 114 594,64 € |
| 9 | Structurer une offre touristique de proximité | 120 000 € | **0 €** | 120 000 € |
| 10 | Coopérer pour partager et innover | 90 000 € | **0 €** | 90 000 € |
| 11 | Animation et gestion du programme LEADER | 309 399 € | **168 960,96 €** | 140 438,04 € |
|  | **TOTAL** | **2 309 399 €** | **496 793,65 €** | **1 812 605,35 €** |

**Etat de la programmation LEADER :**

**► 15 dossiers programmés pour 496 793,65 € d’aides FEADER, soit 21,5 % de l’enveloppe LEADER programmée au 17/12/2018.**

**5. Questions diverses**

⇨ Programmation des prochains comités de programmation LEADER jusqu’au 15 juillet 2019 :

18 mars 2019 à 17h

1er juillet 2019 à 17h.

Alençon, le 19 décembre 2018

Le Président du GAL,



**Régis CHEVALLIER**